## Hoja1
SPRINT 1 | Registro y acceso
Semanas destinadas | 3 | Viable | Las semanas destinadas son: 3
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
Como usuario Administrador y punto de acopio, quiero ingresar con mi correo y contraseña para acceder a mis funciones. | 3 | 4 | 15 | 15 | 900 | 4.6667
Como residente de la unidad, quiero crear una cuenta vinculando mi número de torre y apartamento para poder solicitar kits de reciclaje y acumular puntos por mi material. | 3
Como reciclador externo, quiero registrar mis datos personales y de contacto en el sistema para ser asignado a rutas de recolección y recibir los pagos digitales. | 8
SPRINT 2 | reportes y graficas
Semanas destinadas |  | Viable | Las semanas destinadas son:
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
Como administrador, quiero generar un reporte en PDF de la gestión de residuos para cumplir con la normativa legal ambiental.. | 8 | 4 | 20 | 15 | 1200 | 6.5
Como residente, quiero ver una gráfica de mi historial de reciclaje y puntos ganados para motivarme a seguir participando y alcanzar nuevos rangos ambientales (RQF010). | 5
SPRINT 3 | Servicio especial
Semanas destinadas |  | Viable | Las semanas destinadas son:
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
Como residente, quiero solicitar el retiro de electrodomésticos grandes para gestionar su disposición final de forma segura, contactando a puntos de acopio cercanos. | 13 | 4 | 14 | 15 | 840 | 13
Como punto de acopio, quiero subir la foto de soporte del retiro y validar el servicio para que el sistema libere los fondos del pago a mi cuenta de forma automática | 13
H3
H4
SPRINT 4 | Registro y auditoria de material reciclable
Semanas destinadas |  | Viable | Las semanas destinadas son:
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
Como residente, quiero vincular mi bolsa de reciclaje usando una etiqueta QR genérica para que el sistema sepa qué material estoy entregando | 8 | 4 | 25 | 15 | 1500 | 9.6667
Como residente, quiero escanear el codigo QR de mi unidad (torre y apto), y registrar el peso de mi bolsa para declarar mi material reciclable. | 13
Como reciclador, quiero calificar la calidad de la bolsa recibida con base a la forma de entrega y reciclar por parte del residente, con las categorias (Verde, Amarillo, Rojo) para asignar los puntos correspondientes al residente. | 8
H4